|  |  |
| --- | --- |
| **TRUNG TÂM Y TẾ EAKAR**  **TRẠM Y TẾ CƯ YANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-TYT | *Cư Yang, ngày tháng 12 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19**

**cho trẻ 12-14 tuổi, Và trẻ 15-17 tuổi tại cộng đồng**

**đợt 15 xã Cư Yang năm 2021.**

**I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI**

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Công văn số 8616/BYT-DP ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch 2022.

- Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 đối với trẻ em;

- Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi;

- Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19;

- Quyết định số 1663/QĐ-VSDTTƯ ngày 30 /11/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 95.

- Kế hoạch số: 12194 UBND Tỉnh đăk lăk, ngày 09 tháng 12 năm 2021, tiếp nhận và bảo quản vắc xin COVID- 19 đợt 15 năm 2021

- Kế hoạch số **/**KH-TTYT ngày tháng 12 năm 2021của Trung Tâm Y Tế huyện Ea Kar về Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 12-14tuổi,và trẻ 15-17 tuổi tại cộng đồng, đợt 15 huyện Ea kar Năm 2021.

Trạm y tế xây dựng kế hoạch tiêm như sau:

**II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu chung**

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng theo qui định của Bộ Y tế.

**2. Mục tiêu cụ thể**

- Đảm bảo trên 90 % trẻ em trong độ tuổi được chỉ định được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng.

- Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo tiêm chủng an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch.

**III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI**

1. Đ**ối tượng triển khai:**

Triển khai tiêm cho nhóm trẻ 12-14 tuổi theo thứ tự ưu tiên từ lớp cao đến lớp thấp và trên phương án đi học lại của các địa phương để đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường. Trước mắt , tập trung triển khai tiêm cho trẻ 14 tuổi là học sinh khối lớp 9 tại trường THCS Hoàng Hoa Thám.

- Số lượng trẻ: **127** trẻ.

- Số trẻ 15-17 tuổi tại cộng đồng :**55** trẻ

**2. Thời gian, phạm vi triển khai, cơ sở tiêm chủng:**

***- Thời gian triển khai:*** Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**\* Đối với trẻ đang học lớp 9:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **LỚP** | **KHUNG GIỜ** | **ĐỊA ĐIỂM** |
| 1 | Lớp 9A | 13h15-14h | **Trạm y tế**  **Cư Yang** |
| 2 | Lớp 9B | 14h-15h |
| 3 | Lớp 9C | 15h-16h |

**\*Đối với trẻ không đi học 15-17 tuổi** (sinh năm 2004-2006):

+ Thôn 1-7: 13h15-14h15

+ Thôn 8-14: 14h15-16h

***Địa điểm tổ chức tiêm chủng:***

+ Trạm Y tế xã

***- Phạm vi triển khai***:

+ Khối lớp 9.

+ Trẻ không đi học từ 15-17 tuổi.

**3. Hình thức triển khai**

- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch trong thời gian ngắn nhất, tiêm cuốn chiếu từng lớp, lần lượt cho từng trẻ, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Cần có sự tham gia của thầy cô chủ nhiệm tại điểm tiêm chủng. Tránh phản ứng lan truyền và có kế hoạch xử trí kịp thời khi có phản ứng tâm lý, ảnh hưởng tới tâm lý học sinh, phụ huynh.

**4. Tổ chức tiêm chủng***.*

- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Vắc xin tiếp nhận triển khai: Vắc xin COVID-19 Comirnaty (Pfizer)

- Tổ chức buổi tiêm theo đúng quy trình, hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện Khám sàng lọc trẻ em trước buổi tiêm chủng (Sử dụng phiếu khám sàng lọc theo mẫu tại Quyết định số **5002/QĐ-BYT**, ngày **29/10/2021):**

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.

- Cấp ngay giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người được tiêm chủng kèm theo ghi chú các thông tin để tiếp tục tự theo dõi tại nhà các dấu hiện thông thường xảy ra sau tiêm chủng; Cung cấp số điện thoại của cán bộ y tế để người được tiêm chủng cần liên lạc và thông báo các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng (nếu có).

- Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Tham mưu với UBND xã, xây dựng kế hoạch bố trí cụ thể điểm tiêm sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình.

- Căn cứ Công văn của UBND huyện và TTYT xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai tiêm vắc xin COVID- 19 trên địa bàn.

- Phối hợp ngành giáo dục triển khai các hoạt động tiêm chủng.

- Dự trù vắc xin, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho tiêm chủng, tổ chức thực hiện các điểm tiêm, buổi tiêm chủng theo đúng kế hoạch và quy định chuyên môn.

- Tuân thủ các quy trình chuyên môn theo quy định về sử dụng vắc xin, an toàn tiêm chủng. Theo dõi và xử trí các phản ứng sau tiêm kịp thời.

- Chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc, cơ số thuốc đảm bảo đủ điều kiện sơ, cấp cứu ban đầu khi có tai biến xảy ra.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo hằng ngày, báo cáo tổng kết chiến dịch về TTYT huyện theo đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 trên địa bàn xã Cư Yang năm 2021. Trạm Y Tế đề nghị nhà trường thông báo lịch cho phụ huynh để đưa con mình đi tiêm đúng khung giờ và cử y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 tham gia hỗ trợ quản lý và theo dõi các cháu để Trạm Y Tế triển khai thực hiện an toàn, đúng tiến độ ./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBND xã (báo cáo);  - Trường THCS Hoàng Hoa Thám;  - Ban tự quản 14 thôn ;  - Lưu Trạm Y tế xã; | **PHÓ TRƯỞNG TRẠM**  **(Đã ký)**  **Đặng Thị Thúy Lan** |